## Sheet1
No | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Target Selesai | Penanggung Jawab | Status | Kendala | Solusi
1 | Database design |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
2 | Preprocessing data | 23 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Tidak ada | -
3 | Modelling | 27 Oktober 2021 | 2 November 2021 | 29 Oktober 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Runtime epoch lama | Menggunakan GPU
4 | Model inference | 7 November 2021 |  | 11 November 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | On Going
5 | Model evaluation | 12 November 2021 |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Waiting
6 | Prediksi data |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
7 | Frontend web |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
8 | Backend web |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
9 | Deployment |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
10 | Testing |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra