## Sheet1
No | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Target Selesai | Penanggung Jawab | Status
1 | Database design |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
2 | Preprocessing data | 23 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done
3 | Modelling | 27 Oktober 2021 |  | 29 Oktober 2021 | Fadhil Ahmad Wibiputra | On Going
4 | Model inference |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
5 | Model evaluation |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
6 | Prediksi data |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
7 | Frontend web |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra
8 | Backend web |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
9 | Deployment |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
10 | Testing |  |  |  | Fadhil Ahmad Wibiputra