## Sheet1
No | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Target Selesai | Penanggung Jawab | Status | Kendala | Solusi
1 | Database design |  |  |  | Muhammad Risky Pratama Hermawan
2 | Preprocessing data | 23 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Tidak ada
3 | Modelling | 27 Oktober 2021 | 2 November 2021 | 29 Oktober 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Runtime epoch lama | Menggunakan GPU
4 | Model testing 1 | 7 November 2021 | 11 November 2021 | 11 November 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | limit gpu | menuggu limit terbuka
5 | Model testing 2 | 12 November 2021 | 10 Desember 2021 | 30 November 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | limit gpu | menuggu limit terbuka
6 | Model Evaluation | 11 Desember 2021 | 20 Desember 2021 | 19 Desember 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Tidak ada
7 | classification report data | 21 Desember 2021 | 28 Desember 2021 | 27 Desember 2021 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Tidak ada
8 | Deployment | 29 Desember 2021 | 1 Januari 2022 | 2 Januari 2022 | Muhammad Risky Pratama Hermawan | Done | Tidak ada
9
10